## 工作推进台账
日期 | 已完成工作 | 明日待办工作 | 备注/其他事项
9.25 | 1、资讯智能体垂类、深度思考意图识别分类 2、确认开发团队已完成功能模块 3、探索联网搜索其他接口优劣 | 1、制定搜索接口文档策略 2、dify接入cozeAPI（补充联网搜索）
9.26 | 1、接入博查搜索接口（时效性、内容完整性较好） 2、分析coze新闻源（仅头条、搜狐，免费可补充） 3、dify完成cozeAPI接入 | 1、问题时间解析，时间函数入参博查接口 2、测试coze官方/第三方接口，排查垂类接口
9.29 | 1、编写时间提取+联网搜索意图识别提示词 2、完成模型测评及适用场景详细文档 3、梳理编排工作流功能走向 | 1、测试时间和联网相关提示词 2、熟悉智能体原型图 3、完成其他模型测试及模型成本详细文档 4、与接口供应商沟通
9.30 | 1、测试智能调度路由 2、完成搜索接口正式版对接 3、编排时间范围限制规则 | 1、完成其他模型测试及模型成本详细文档 2、智能体上线前整体测试 3、预研AI产品原型图 4、制定4.0.1版本初步需求清单 5、设计100个预设问句提示词 6、制定联网接口信息评分标准，实现信息打分/精读 7、完成大模型选型，优化回答准确性、响应速度 8、添加溯源和角标功能
10.8 | 1、确认接口购买事宜 2、整合模型测试和评估资料 | 1、选型适配数据库 2、梳理APP测试事项 3、与成都团队协商百炼账号事宜
10.9 | 1、完成DS系列3.1、3.2对比测试 2、与运维沟通百炼账号，走申请流程 3、调研并整理上下文工程资料 | 1、根据UI调整工作流 2、对比测试通义系列其他模型 3、对工作流进行多轮对话测试
10.10 | 1、调整智能调度与UI一致性问题 2、测试dify回答效果 3、与开发确认常用性回答提示词 | 1、对接百炼账号申请 2、跟进博查接口进度
10.11 | 1、完成百炼账号、博查接口申请流程 2、对接智能体首页与后台管理需求 3、改写预设问句并编写脑补问句 | 1、测试新预设问句 2、测试APP智能体模块
10.12 | 1、完成新预设问句、脑补问句测试 2、结合测试问题调整工作流细节 3、调整并更新V4.0.0 PRD | 1、协助开发调整智能体需求 2、模拟用户特殊情况提问场景
10.13 | 1、完成用户特殊情况问句模拟测试 2、调整智能体交互需求 3、根据测试优化智能体需求 | 1、协助开发调整工作流细节 2、持续完善智能体PRD 3、测试APP智能体部分
10.14 | 1、协助开发调整首页智能体 2、测试虚拟人实际回答情况 3、分析资讯场景竞品调研报告 | 1、规划预设问句安排 2、整理V4.0.1版本需求 3、完成需求原型图初稿规划 | 前端后续问题：深度思考展示、语音手动更改、模型表格类信息markdown渲染； 预研任务：关键数据展示（竞品分析）、业务友好型数据库、证券AI场景分析（排优先级）
10.15 | 1、协助开发调整模型bug 2、调整深度思考模型并测试效果 3、分析多轮对话资料 | 1、重新整理预设问句安排 2、同步测试智能体BUG问题
10.16 | 1、排查推理模型问题 2、协助开发调整智能体工作流 3、测试智能体并同步至测试端 | 1、测试APP中预设问句+自由句回答效果 2、测试调整后“猜你想问”工作流 3、测试包更新后的跳转与交互
10.17 | 1、完成APP预设问句+自由句回答测试 2、对接推理模型供应商 3、完成测试包更新后的跳转与交互测试 | 1、进行虚拟人多轮测试 2、开通供应商模型
10.18 | 1、完成虚拟人多轮测试 2、调整模型回答跳转并配合开发优化 3、完成对话切换至后台的竞品分析 | 1、配合开发继续测试APP 2、初步预研证券AI场景
10.19 | 1、完成虚拟人多轮测试 2、调整模型回答跳转并配合开发优化 3、完成对话切换至后台的竞品分析 | 1、配合开发继续测试APP 2、初步预研证券AI场景
10.20 | 1、完成虚拟人对话测试 2、讨论AI场景roadmap 3、参与入职培训 | 1、初步分析AI场景路线 2、调整后续版本AI场景需求
10.21 | 1、补充模型备案和免责说明材料 2、配合开发调整虚拟人需求 3、协调产品调整AI应用需求 | 1、持续调研AI场景路线 2、与其他模型厂商对接
10.22 | 1、制定并测试意图识别模型幻觉解决方案 2、二次确认模型备案情况 3、整理AI搜索需求 | 1、预研AI搜索解决方案 2、跟进虚拟人验收情况
10.23 | 1、总结AI场景roadmap并完成竞品总结 2、测试虚拟人并调整工作流 3、预研AI搜索 | 1、编排多轮问题拆解工作流 2、编写AI场景竞品文档
10.24 | 1、跟进模型备案进程 2、完成AI搜索初步工作流搭建 3、整理产品环节验收情况 | 1、编写AI场景竞品文档 2、跟进虚拟人验收情况
10.26 | 1、编写AI场景文档 2、复盘本周工作进度，整理后续AI场景需求 | 1、跟进虚拟人测试情况 2、根据后续场景与开发沟通
10.27 | 1、完成虚拟人不同终端测试 2、在工作流中实现时间解析的节假日判定 3、跟进模型备案 | 1、处理AI资讯过滤与AI搜索 2、预研上下文工程 3、跟进Deepseek模型合同协议及百炼相关事宜
10.28 | 1、调整后续AI场景需求 2、根据需求初步调整原型图 3、与deepseek官网跟进合作协议 | 1、处理AI资讯过滤与AI搜索 2、调整原型图
10.29 | 1、调整智能体原型图 2、搭建深度研究、AI搜索子工作流 3、与开发对接text_to_sql | 1、分析AI场景需求，优化工作流 2、测试接口返回的信息量
10.30 | 1、测试通义接口垂类领域时效性 2、完成AI搜索工作流搭建 3、整理4.0.1 AI需求 | 1、设计4.0.1 AI场景原型图 2、细化AI需求要点
10.31 | 1、完成4.0.1 AI场景原型图设计 2、跟进coze账号企业版申请 3、整理AI需求 | 1、修改其他场景原型图 2、编写场景竞品分析文档
11.2 | 1、调整4.0.1 AI场景原型图 2、整理后续AI对话可优化模块 | 1、对接财宝问专利申请 2、设定AI搜索后续问题回答逻辑
11.3 | 1、完成4.0.1原型图调整 2、初步编排场景标识工作流 3、讨论概念板块排名需求 | 1、优化场景标识编排 2、整理概念板块场景
11.4 | 1、完成场景标识工作流编排与测试 2、与陈子健同步AI搜索原型图设计 3、整理概念板块场景 | 1、编排概念板块场景工作流demo 2、整理后续AI对话可优化模块
11.5 | 1、调研市面板块热度排名的大模型和APP 2、调整并测试概念板块场景工作流demo | 1、跟进coze账号企业认证 2、测试概念板块场景工作流
11.6 | 1、测试概念板块场景工作流效果 2、跟进coze账号企业认证 3、对接供应商接口 | 1、整理后续AI需求 2、调整场景工作流
11.7 | 1、完成coze认证流程 2、制作接口插件 3、测试主工作流效果 | 1、处理OCR返回内容 2、完善coze流程
11.9 | 1、调试多模态工作流 2、调整概念板块场景工作流 3、跟进coze企业版流程 | 1、分析聚源板块映射情况 2、跟进coze企业版使用
11.10 | 1、沟通识图自选股需求 2、调整正式APP中的模型备案 3、复查产品验收情况 | 1、跟进识图自选股需求 2、对接OCR工作流技术评审
11.11 | 1、对接OCR工作流技术评审 2、预研后续AI需求并整理工作流 3、调研coze证券助手 | 1、参考coze同类助手复刻工作流程 2、编写ocr工作流需求文档
11.12 | 1、讨论需求原型图并调整prd 2、参考coze同类助手复刻工作流程（15%） 3、搭建分析方法知识库 | 1、继续搭建coze深度研究工作流 2、整理通联数据API 3、细化知识库
11.13 | 1、绘制AI应用路线图 2、搭建coze深度研究工作流 3、细化知识库 | 1、继续搭建coze深度研究工作流 2、分析通联接口文档
11.14 | 1、完成深度研究工作流搭建 2、测试深度研究工作流问题到知识库映射准确度 3、测试推理模型多Agent | 1、协调开发测试APP上线效果 2、将通联部分接口做成插件
11.16 | 1、协调开发测试APP智能体部分 2、与开发对接后续优化场景 | 1、细化场景标识原型图交互逻辑 2、细化点赞、点踩原型图中后台逻辑 3、补充异常、兜底原型图和逻辑
11.17 | 1、调整v4.0.1原型图 2、与设计沟通原型图交互细节 3、验收APP线上环境智能体功能 | 1、细节优化v4.0.1原型图 2、整理4.0.0遗漏需求
11.18 | 1、细节优化v4.0.1原型图 2、整理4.0.0遗漏需求 3、确认4.0.1需求原生开发情况 | 1、编写v4.0.1 prd 2、根据具体设计同步原型图 3、编排工作流
11.19 | 1、根据具体设计同步原型图 2、编写v4.0.1 prd 3、优化对话分享后台逻辑 | 1、继续编写v4.0.1 prd 2、编排工作流
11.23 | 1、与设计沟通原型图和UI一致性 2、与开发进行问句更新技术评审 | 1、根据具体设计细化原型图 2、测试不同场景下生成问句的工作流效果
11.24 | 1、测试不同场景下生成问句的工作流效果 2、跟进UI与原型图一致性 3、测试“猜你想问”工作流生成质量、完成敏感词测试 | 1、与开发详细沟通技术评审 2、跟进AI机器人图标动效设计
11.25 | 1、与开发详细沟通技术评审 2、确认需求原生开发情况 3、复盘需求评审 | 1、将非原生需求建至禅道 2、编写非原生需求prd 3、跟进AI机器人图标动效设计
11.26 | 1、编写非原生需求prd 2、将非原生需求建至禅道 3、与深圳新进开发对齐需求 | 1、继续编写非原生需求prd 2、与新进开发沟通AI接口相关需求 3、编写AI后台工作流
11.27 | 1、与新进开发沟通AI接口相关需求 2、搭建dify后台安全防垃圾防灌水机制 3、调整AI搜索后台工作流 | 1、继续调整安全防垃圾防灌水机制 2、与原生开发沟通AI相关需求
11.28 | 1、与邹江勇沟通dify后台对话记录导出（合规监管） 2、与原生开发沟通AI相关需求 3、开通百炼平台模型 | 1、整理已确定的4.0.1需求 2、编写需求文档 3、与开发跟进开发事项
11.30 | 1、跟进合规相关的对话记录问题 2、编写4.0.1已评审需求prd 3、整理4.0.1需求列表并划分优先级 | 1、补充4.0.1已评审需求prd 2、与开发跟进开发事项
12.1 | 1、沟通AI生成内容增加免责说明 2、与UI、开发沟通需求调整 3、调整4.0.1 AI需求原型图 | 1、调整4.0.1 PRD 2、与开发确认点赞、点踩遮罩层数问题
12.2 | 1、与开发确认点赞、点踩遮罩层数问题 2、与原生开发沟通当前需求情况 3、编写V4.0.1 PRD | 1、与合规同事确认AI内容合规情况 2、协调开发跟进4.0.1需求进度
12.3 | 1、与顾问沟通UI情况 2、实现财宝尊AI回答规避负面消息 3、优化APP财宝尊链接查看功能 | 1、与深圳开发沟通需求情况 2、与成都团队沟通阿里云审核服务资源
12.4 | 1、与开发沟通内容审核校验需求 2、整理财宝尊工作流文档 3、沟通财宝尊、AI搜索服务后台 | 1、整理合规测试集 2、编写选择路由、意图识别提示词
12.5 | 1、与开发沟通AI对话展示问题分析过程的需求 2、与设计讨论UI图调整 3、将需求调整至禅道、更新PRD | 1、整理合规测试集 2、编写选择路由、意图识别提示词
12.7 | 1、整理合规测试集 2、同步AI对话展示问题分析过程需求 3、整理模型消耗量 | 1、优先整理V4.0.2需求 2、编写选择路由、意图识别提示词 3、调试合规测试集 | Idea：开发模型用量计算小应用
12.8 | 1、与成都研发沟通敏感性、合规性问题 2、沟通V4.0.2需求会议 3、补充4.1.0需求PRD | 1、整理中后台权限问题 2、调试合规测试集
12.9 | 1、讨论中后台权限问题 2、沟通财社AI排版问题 3、与开发同步需求调整 | 1、更新财富在线web（云平台）后台用户操作手册、完善PRD细节 2、调试合规测试集 3、与开发召开新增需求技术会议
12.10 | 1、调整财宝尊对话分享（去掉复制链接），与开发、设计同步 2、编写V4.0.2需求原型图、调整UI及prd 3、与顾问同步UI、对接财宝尊近一周对话记录数据抽取 | 1、更新财富在线web（云平台）后台用户操作手册 2、调试合规测试集 3、与开发沟通V4.0.2需求评审
12.11 | 1、设定财宝尊弹窗高度，与开发、设计同步 2、与开发评审V4.0.2需求 3、调试合规测试集并开展A/B测试（20%） | 1、更新财富在线web（云平台）后台用户操作手册 2、针对V4.0.2调整，修改4.1.0原型图、PRD
12.12 | 1、与合规同事沟通AI合规审核 2、参加产品会议 3、与开发同步V4.0.2需求 | 1、与领导进一步沟通合规情况 2、针对V4.0.2调整，修改4.1.0原型图、PRD
12.14 | 1、针对V4.0.2调整，修改4.1.0原型图、PRD 2、测试并调整财宝尊后台逻辑（总结效果，考虑后续迭代） 3、同步财宝尊相关UI与设计（次日整理完成） | 1、参与AI合规审核轮岗 2、整理财宝尊后台记录数据
12.15 | 1、参与AI合规审核轮岗 2、整理AI合规审核业务逻辑 3、同步财宝尊相关UI与原型图 | 1、开展AI合规相关竞品分析 2、整理财宝尊后台记录数据
12.16 | 1、开展AI合规相关竞品分析 2、整理合规审核后台功能逻辑 3、调整财宝尊4.1.0相关内容并同步UI | 1、了解竞品详细解决方案 2、分析财学堂相关AI功能
12.17 | 1、分析财学堂相关AI功能 2、了解竞品详细解决方案 3、调整财宝尊4.1.0相关内容并同步UI | 1、与合规部门沟通合规审核事项 2、整理竞品文档
12.18 | 1、与合规部门沟通合规审核事项 2、整理竞品文档 3、调整财宝尊4.1.0相关内容并同步UI | 1、参加中科金AI合规问题会议 2、整理竞品的AI合规方案 3、整理敏感词库、规则库
12.19 | 1、参加中科金AI合规问题会议 2、与领导沟通脱敏相关问题 3、整理敏感词库、规则库 | 1、继续整理敏感词库、规则库 2、整理竞品的AI合规方案
12.21 | 1、与开发沟通财宝尊用户问题标识分类（问题入库规则） 2、沟通企微、管理平台合规审核功能方案 3、沟通多模态记录处理方案 | 1、跟进合规审核资料 2、整理竞品的AI合规方案
12.22 | 1、跟进合规审核资料 2、优化AI合规审核技术方案 3、跟进网易易盾解决方案 | 1、整理合规审核资料 2、搭建知识库
12.23 | 1、整理合规审核资料 2、与开发评审4.1.0新增需求 3、制定合规审核流程图 | 1、继续整理合规审核资料 2、搭建知识库
12.24 | 1、与合规部门梳理审核需求 2、制定合规审核功能方案 3、召开组内会议沟通工作 | 1、沟通原圈科技方案 2、梳理财宝尊后续需求
12.25 | 1、沟通原圈科技方案 2、沟通多模态信息处理 3、与成都团队沟通合规方案 | 1、制定合规库整理方案 2、开展AI合规审核初步需求评审
12.26 | 1、调整合规审核方案 2、与开发同步财宝尊需求设计细节 | 1、跟进合规部门审核方案 2、优化财宝尊工作流、规划后续AI需求方案
12.29 | 1、整理自研合规方案文档 2、调整UI图并与设计同步 3、验证财宝尊AI标语和内容同步效果 | 1、跟进合规部门审核方案 2、细致调整财宝尊相关UI图、规划后续AI需求方案
12.30 | 1、完成近期合规方案整理 2、同步整理UI图、PRD | 1、整理财宝尊模块push场景 2、细致调整财宝尊相关UI图、规划后续AI需求方案
1.4 | 1、与合规部门确认AI自研方案 2、与设计沟通财宝尊相关界面 | 1、跟进飞书团队AI合规审核方案 2、规划后续AI需求方案
1.5 | 1、确认AI搜索-时间规则 2、沟通AI合规审核-脱敏规则 3、开展4.0.2需求测试 | 1、跟进4.0.2需求测试 2、优化AI搜索-提示词 3、为AI需求问题添加场景/问题/类型标识（模型分析前）
1.6 | 1、跟进并验收4.0.2需求测试 2、编写AI场景的问题标识文档 3、与设计同步UI测试 | 1、与业务部门同步AI合规审核 2、完成4.0.2需求测试验收
1.7 | 1、完成4.0.2需求测试验收 2、与业务部门同步AI合规审核 3、跟进财宝尊界面键盘展开处理问题 | 1、优化AI生成问句并统计类型 2、继续跟进4.0.2需求测试
1.8 | 1、优化AI生成问句并统计类型 2、继续跟进4.0.2需求测试 3、新增“溯源链接”去重需求 | 1、协同开发排查需求问题并跟进要求 2、与合规部门跟进AI合规审核方案
1.9 | 1、整理AI场景路线图 2、同步修改4.1.0 PRD新增需求 | 1、协同开发排查4.0.2线上财宝尊问题 2、与合规部门跟进AI合规审核方案
1.12 | 1、与开发沟通链接标题去重新增机制 2、排查财宝尊工作流的流式输出问题 | 1、讨论后续AI场景情况 2、配合开发测试流式输出 3、准备微调模型的数据集 | 财宝尊响应速度慢，需优化后台工作流； 测试要求：APP端对比测试（响应速度/异常监测）、接口性能测试（响应时间/问题归档）
1.13 | 1、与开发沟通财宝尊4.1.0需求细节 2、配合开发测试流式输出 3、召开开发进度与UI调整会议 | 1、与成都AI团队沟通模型微调细节 2、准备微调模型的数据集 3、整理开发协同需求单
1.14 | 1、与开发同步V4.1.0需求细节 2、与产品沟通4.2.0需求方案设计 3、与开发沟通深度研究的溯源逻辑 | 1、整理开发协同需求单 2、继续跟进4.1.0开发情况
1.15 | 1、整理深度研究的溯源处理方案 2、与产品、开发沟通AI回答防灌水机制 3、整理后续AI场景列表清单 | 1、同步开发财宝尊新工作流效果情况 2、继续跟进4.1.0开发情况
1.16 | 1、同步测试财宝尊新工作流效果情况 2、与开发调整溯源方案 | 1、整理后续AI场景文档 2、继续跟进4.1.0开发情况
1.18 | 1、沟通后续AI场景 2、调研AI服务器集群 | 1、与开发、产品同步AI需求 2、整理硬件配置清单
1.19 | 1、整理硬件配置清单 2、与新入职AI开发沟通AI场景 3、与开发沟通深度研究方案 | 1、整理4.1.0操作手册 2、调整硬件配置清单
1.20 | 1、与新入职AI开发沟通当前项目情况 2、召开text-to-sql项目会议 3、整理4.1.0操作手册 | 1、调研MCP方案 2、调整硬件配置清单、跟进后续需求
1.21 | 1、与AI开发沟通MCP方案 2、与后端确认深度研究需求方案可行性 3、整理4.1.0操作手册 | 1、编写接口提示词规则 2、调整硬件配置清单、跟进后续需求
1.22 | 1、与后端沟通接口参数情况 2、与AI开发同步接口文档规则编写要求 3、整理AI需求文档 4、与成都沟通dify测试环境部署问题 | 1、调研dify知识库适配情况 2、调整硬件配置清单、跟进AI需求
1.23 | 1、与AI开发沟通接口文档细则 2、梳理dify知识库适配情况 3、与成都跟进dify测试环境部署问题 | 1、梳理新合规审核需求方案 2、预研多MCP方案 3、调整硬件配置清单、整理AI需求文档
1.25 | 1、与飞书团队沟通合规审核方案 2、调整硬件配置清单、整理AI需求文档 | 1、与开发沟通dify测试环境 2、沟通合规审核-解决方案供应商 3、对比知识库/大模型API/数据处理接口报价 4、调研dify知识库
1.26 | 1、沟通合规审核-解决方案供应商 2、与开发沟通V4.1.0开发问题 3、对比知识库/大模型API/数据处理接口报价 | 1、跟进合规审核-解决方案 2、整理合规方案注意点
1.27 | 1、跟进合规审核-解决方案 2、整理合规方案注意点 3、召开语音转文字会议 | 1、继续跟进合规审核-解决方案 2、继续整理合规方案注意点
1.28 | 1、编写合规审核方案PRD 2、与开发沟通dify情况 3、开展V4.1.0用例评审 | 1、整理合规审核-AI功能逻辑 2、继续编写合规审核方案PRD
1.29 | 1、完成合规审核方案PRD编写 2、整理合规审核-AI功能逻辑 3、增改V4.2.0需求 | 1、与成都沟通合规审核的技术难点 2、继续编写合规审核方案PRD